২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত আপদকালীন জরুরী কাজের কার্যোত্তর মূল্যায়ন (Post Assessment):

**জোনের নামঃ** দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা।

**সার্কেলের নামঃ** খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।

**বিভাগের নামঃ** খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা।

| ক্রমিক নং | কাজের নাম ও অবস্থান | কাজ বাস্তবায়নের সময়কাল | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজের দফা সমূহ | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের দফা সমূহ | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের অগ্রগতি (%) | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | পাইকগাছা উপজেলার পোল্ডার নং ১০/১২ এর শান্তা, মিনহাজ,গাংরুখী, শালিকখালী, আমাদী, মসজিদকুড় ও মাঠাম স্লুইজে মোট ১১টি ফ্ল্যাপ গেট জরুরীভিত্তিতে সরবরাহ ও সংযোজন কাজ।  (প্যাকেজ নং- কে এম ডি/কে এইয ইউ/২/ডিপিএম/ডব্লিউ ০১/২০২১-২২  অবস্থান- পোল্ডার নং ১০/১২  উপজেলা- পাইকগাছা  জেলা- খুলনা | কাজ শুরুঃ  ১৯/০৮/২১ খ্রি  কাজ শেষঃ  ১৫/০৯/২১ খ্রি | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ১১টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ-০ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ০টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ৩.৪ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-০টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- ৮৭.৮৫ কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- ১১,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-১১,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- ৭০.৭৮৫ বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- ৭৯২ ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – ৩৯৬০ ঘঃমিঃ | ১৮.৫6 | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ৮টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ-০ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ০টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ২.৬১৮ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-০টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- ৮৭.৮৫ কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- ১১,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-১১,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- ৫৬.৬২৮ বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- ৫৩০.৬৪ ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – ২২৯৬.৮ ঘঃমিঃ | ১৭.৮৩ | ৯6.06% |  |

(জাকারিয়া পারভেজ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৮, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

সদস্য সচিব, কমিটি নং-৫

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৫, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

আহবায়ক, কমিটি নং-৫

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত আপদকালীন জরুরী কাজের কার্যোত্তর মূল্যায়ন (Post Assessment):

**জোনের নামঃ** দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা।

**সার্কেলের নামঃ** খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।

**বিভাগের নামঃ** খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা।

| ক্রমিক নং | কাজের নাম ও অবস্থান | কাজ বাস্তবায়নের সময়কাল | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজের দফা সমূহ | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের দফা সমূহ | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের অগ্রগতি (%) | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | পাইকগাছা উপজেলার পোল্ডার নং ১৬ এর বাটুতলা, শংখদানা, কামরাবাদ, বয়রা ও হিতামপুর স্লুইজে মোট ০৯টি ফ্ল্যাপ গেট জরুরীভিত্তিতে সরবরাহ ও সংযোজন কাজ।  (প্যাকেজ নং- কে এম ডি/কে এইয ইউ/২/ডিপিএম/ডব্লিউ ০২/২০২১-২২  অবস্থান- পোল্ডার নং ১৬  উপজেলা- পাইকগাছা  জেলা- খুলনা | কাজ শুরুঃ  ১৯/০৮/২১ খ্রি  কাজ শেষঃ  ১৫/০৯/২১ খ্রি | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ২টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ-৭ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ০টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ২.৭৮৪ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-০টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- 71.৮7 কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- 09,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-09,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- 57.915 বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- 648 ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – ৩240 ঘঃমিঃ | 11.62 | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ২টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ-৭ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ০টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ২.৭৮৪ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-০টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- 71.৮7 কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- 09,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-09,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- 46.911 বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- 453.6 ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – 1911.6 ঘঃমিঃ | ১1.06 | ৯৫.18% |  |

(জাকারিয়া পারভেজ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৮, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

সদস্য সচিব, কমিটি নং-৫

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৫, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

আহবায়ক, কমিটি নং-৫

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত আপদকালীন জরুরী কাজের কার্যোত্তর মূল্যায়ন (Post Assessment):

**জোনের নামঃ** দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা।

**সার্কেলের নামঃ** খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।

**বিভাগের নামঃ** খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা।

| ক্রমিক নং | কাজের নাম ও অবস্থান | কাজ বাস্তবায়নের সময়কাল | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজের দফা সমূহ | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের দফা সমূহ | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের অগ্রগতি (%) | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | পাইকগাছা উপজেলার পোল্ডার নং ২৩ এর হরিখালী, তালতলা, সোলাদানা, বড়ুইতলা, আমুরকাটা স্লুইজে মোট ৮টি ফ্ল্যাপ গেট, ১টি লিফট গেট ও ১ টি হয়েস্টিং ডিভাইস জরুরীভিত্তিতে সরবরাহ ও সংযোজন কাজ।  (প্যাকেজ নং- কে এম ডি/কে এইয ইউ/২/ডিপিএম/ডব্লিউ ০৩/২০২১-২২  অবস্থান- পোল্ডার নং ২৩  উপজেলা- পাইকগাছা  জেলা- খুলনা | কাজ শুরুঃ  ১৯/০৮/২১ খ্রি  কাজ শেষঃ  ১৫/০৯/২১ খ্রি | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ৮টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ-০ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ১টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ২.৭৮৪ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-১ টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- ৬৩.৮০ কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- ১০,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-১০,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- ৫৭.৯১৫ বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- ৬৪৮ ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – ৩২৪০ ঘঃমিঃ | ১৬.০6 | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ৮টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ- ০ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ১টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ২.০৯ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-১ টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- ৬৩.৮০ কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- ১০,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-১০,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- ৪৪.০১৫ বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- ৩৮৮.৮০ ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – ১৬২০ ঘঃমিঃ | ১৫.৩৩ | ৯৫.৪5% |  |

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৫, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

আহবায়ক, কমিটি নং-৫

(জাকারিয়া পারভেজ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৮, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

সদস্য সচিব, কমিটি নং-৫

২০২১-২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাস্তবায়িত আপদকালীন জরুরী কাজের কার্যোত্তর মূল্যায়ন (Post Assessment):

**জোনের নামঃ** দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনা।

**সার্কেলের নামঃ** খুলনা পওর সার্কেল, বাপাউবো, খুলনা।

**বিভাগের নামঃ** খুলনা যান্ত্রিক বিভাগ, বাপাউবো, খুলনা।

| ক্রমিক নং | কাজের নাম ও অবস্থান | কাজ বাস্তবায়নের সময়কাল | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত কাজের দফা সমূহ | মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের দফা সমূহ | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের ব্যয় (লক্ষ টাকা) | কমিটি কর্তৃক নিরুপিত কাজের অগ্রগতি (%) | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | কয়রা উপজেলার পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ এর কাশিরখাল-২-ভেন্ট, ২নং কয়রা-১-ভেন্ট, গোবিন্দপুর-১ ভেন্ট, হোগলা- ৩ ভেন্ট, বাঘালী-১ ভেন্ট, লালুয়া বাঘালী-২ভেন্ট, নারায়নপুর-২ ভেন্ট, সূতির অফিস- ১ ভেন্ট (ডি-এস-১০), সূতির অফিস-১ ভেন্ট(ডি-এস-১১) ও কোরালকাঠি-৫ ভেন্ট স্লুইজে মোট ১৭টি ফ্ল্যাপ গেট জরুরীভিত্তিতে সরবরাহ ও সংযোজন কাজ।  (প্যাকেজ নং- কে এম ডি/কে এইয ইউ/২/ডিপিএম/ডব্লিউ ০৪/২০২১-২২  অবস্থান- পোল্ডার নং ১৩-১৪/২  উপজেলা- কয়রা  জেলা- খুলনা | কাজ শুরুঃ  ১৯/০৮/২১ খ্রি  কাজ শেষঃ  ১৫/০৯/২১ খ্রি | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ১৭টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ-০ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ০টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ৫.২৫৯৩ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-০টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- ১৩৫.৭৬ কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- ১৭,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-১৭,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- ১০১.৪০ বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- ৭৯২ ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – ৬১২০ ঘঃমিঃ | ২৭.৮4 | ফ্ল্যাপ গেট-১.৯৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ১৭টি  ফ্ল্যাপ গেট-১.৩৫ মিঃ\*১.৩৫ মিঃ-০ টি  লিফট গেট- ১.৩৫ মিঃ\*১.৬৫ মিঃ- ০টা  ১:৩:৬ সিসি ঢালাই- ৩.৭৩৪ ঘঃমিঃ  পেডেস্টাল টাইপ লিফটিং ডিভাইস-০টা  প্লেট এবং এঙ্গেল সহ ইস্পাতের কাজ- ১৩৫.৭৬ কেজি  গেট হয়েস্ট অপসারণের শ্রমিক মজুরি- ১৭,  গেট হয়েস্ট স্থাপনের শ্রমিক মজুরি-১৭,  সিনথেটিক এনামেল পেইন্ট- ৭৭.০৬ বঃমিঃ  রিং বাধ নির্মাণ- ৫২২.৭২ ঘঃমিঃ  বেইলিং আউট – ৩৫৪৯.৬০ ঘঃমিঃ | ২৬.৯১ | ৯৬.৬5% |  |

(জাকারিয়া পারভেজ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৮, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

সদস্য সচিব, কমিটি নং-৫

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

ডিজাইন সার্কেল-৫, বাপাউবো, ঢাকা

এবং

আহবায়ক, কমিটি নং-৫