## Dumping_volume_dpp_drawing
Name | Start | Finish | Length | Appron Length | Geobag/m | CC Block/m |  |  | Total Bag | Total Block
sannashi to gabtola | 0 | 2000 | 2000 | 36.35 | 29.5 | 21.5 | 51 | 1.403 | 59000 | 43000
sannashi to gabtola | 0 | 2000 | 4500 | 36.35 | 26.5 | 21.5 | 48 | 1.3205 | 119250 | 96750
Mongla Ghosiakhali | 0 | 500 | 500 | 15.85 | 8.5 | 9.5 | 18 | 1.1356 | 4250 | 4750
Mongla Ghosiakhali | 500 | 1000 | 500 | 15850 | 8.5 | 9.5 | 18 | 0.0011356 | 4250 | 4750
Mongla Ghosiakhali | 651 | 921 | 270 | 35.35 | 21 | 21 | 42 | 1.1881 | 5670 | 5670
|  |  | 7770 | [5 empty] | 192420 | 154920
51540
120560
172100

## dumping_volume_provided
Name | Start | Finish | Length | Appron Length | Geobag/m | CC Block/m | Total Volume/m | thickness | Total Bag | Total Block | cum_bag | cum_block | Dpp_vol_bag | Dpp_vol_cc_block | Remaining_bag | Remaining_block | %bag_rem | %block_rem
Rehabilitation | 0 | 141 | 141 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 2679 | 2820 | 2679 | 2820 | 242441 | 191720 | 239762 | 188900 | 98.89% | 98.53%
Morelgonj_Ferrighat | 141 | 651 | 510 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 9690 | 10200 | 12369 | 13020 | 242441 | 191720 | 230072 | 178700 | 94.9% | 93.21%
Morelgonj_Ferrighat | 921 | 1036 | 115 | 36.35 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.2655 | 2587.5 | 2702.5 | 14956.5 | 15722.5 | 242441 | 191720 | 227484.5 | 175997.5 | 93.83% | 91.8%
Rehabilitation | 651 | 921 | 270 | 45 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.0222 | 6075 | 6345 | 21031.5 | 22067.5 | 242441 | 191720 | 221409.5 | 169652.5 | 91.33% | 88.49%
Morelgonj_Ferrighat | 921 | 1036 | 115 | 45 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.0222 | 2587.5 | 2702.5 | 23619 | 24770 | 242441 | 191720 | 218822 | 166950 | 90.26% | 87.08%
Rehabilitation | 1036 | 1446 | 410 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 7790 | 8200 | 31409 | 32970 | 242441 | 191720 | 211032 | 158750 | 87.04% | 82.8%
Morelgonj_Ferrighat | 1446 | 1656 | 210 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 3990 | 4200 | 35399 | 37170 | 242441 | 191720 | 207042 | 154550 | 85.4% | 80.61%
Rehabilitation | 1656 | 1797 | 141 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 2679 | 2820 | 38078 | 39990 | 242441 | 191720 | 204363 | 151730 | 84.29% | 79.14%
Morelgonj_Ferrighat | 1797 | 2400 | 603 | 38 | 21 | 18 | 39 | 1.0263 | 12663 | 10854 | 50741 | 50844 | 242441 | 191720 | 191700 | 140876 | 79.07% | 73.48%
Morelgonj_Ferrighat | 2400 | 2700 | 300 | 45 | 25.5 | 20.5 | 46 | 1.0222 | 7650 | 6150 | 58391 | 56994 | 242441 | 191720 | 184050 | 134726 | 75.92% | 70.27%
Morelgonj_Ferrighat | 2700 | 3262 | 562 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 10678 | 11240 | 69069 | 68234 | 242441 | 191720 | 191720 | 123486 | 79.08% | 64.41%
Sinnakhali | 2100 | 3600 | 1500 | 35 | 27 | 21 | 48 | 1.3714 | 40500 | 31500 | 109569 | 99734 | 242441 | 191720 | 132872 | 91986 | 54.81% | 47.98%
sannashi to kawalia | 0 | 4500 | 4500 | 35 | 25 | 20 | 45 | 1.2857 | 112500 | 90000 | 222069 | 189734 | 242441 | 191720 | 20372 | 1986 | 8.403% | 1.036%
Goshaikhali | 0 | 1000 | 1000 | 35 | 30 | 24 | 54 | 1.5429 | 30000 | 24000 | 252069 | 213734 | 242441 | 191720 | -9628 | -22014 | -3.971% | -11.48%
Fultola | 0 | 1000 | 1000 | 35 | 22 | 17 | 39 | 1.1143 | 22000 | 17000 | 274069 | 230734 | 242441 | 191720 | -31628 | -39014 | -13.05% | -20.35%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 242441 | 191720 | -31628 | -39014 | -13.05% | -20.35%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 242441 | 191720 | -31628 | -39014 | -13.05% | -20.35%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 242441 | 191720 | -31628 | -39014 | -13.05% | -20.35%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 242441 | 191720 | -31628 | -39014 | -13.05% | -20.35%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 242441 | 191720 | -31628 | -39014 | -13.05% | -20.35%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 242441 | 191720 | -31628 | -39014 | -13.05% | -20.35%
[9 empty] | 19223 | 20185 | 254846 | 210549
504803
21.45

## Rehab_Estimate
Item_code | Short_descrip | group | unit | qunatity | rate | amount | rate_revised
04-180 | Site_prep | A | sqm | 57720 | 38.13 | 2200863.6
16-100 | Bamboo_Profile | P | Nos | 0 | 367.41 | 0
04-120 | BM_Piller | A | Nos | 0 | 1421.49 | 0
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | C | Nos | 131160 | 1442 | 189132720
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | C | Nos | 185843 | 650.79 | 120944765.97
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | P | Nos | 46103 | 499.32 | 23020149.96
40-270-10 | CC Block Placing Within 200m | P | cum | 442.587 | 1395.03 | 617422.1426
40-0270-20 | CC Block Placing Within 200m to 500m | P | cum | 1032.704 | 2185.1 | 2256561.5104
40-290-10 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m | C | cum | 5976 | 1905.43 | 11386849.68
40-290-20 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m-500m | C | cum | 13944 | 2466.67 | 34395246.48
40-320-15 | Supplying Empty Geobag 200kg 0.133m | G | Nos | 159440 | 299.3 | 47720392
40-330-15 | Geobag Dumping 200kg 0.133cum | G | Nos | 153668 | 206.37 | 31712465.16
40-550-30 | Sand Filter | P | cum | 699.166 | 1316.45 | 920417.0807
40-520-20 | Khoa Filter 40mm down graded | P | cum | 349.583 | 4564.59 | 1595703.066
40-520-20 | Khoa Filter 20mm down graded | P | cum | 349.583 | 5028.49 | 1757874.6197
40-5409-10 | Geotex Filter | P | sqm | 23384.661 | 250.13 | 5849205.2559
40-920 | Cutting of Erroded Bank | P | cum | 200 | 218.36 | 43672
16-130 | Resectioning Embankment | A | Cum | 0 | 262.3 | 0
16-720-10 | Ditch Filling Dredged Earth | A | cum | 0 | 141.72 | 0
4-700-10 | site office | A | Nos | 2 | 508581.43 | 1017162.86
04-710 | Temporary Land lease | A | sqm | 48100 | 33.94 | 1632514
10-140-40 | River Morphological Survey | A | Nos | 2 | 1871.325 | 3742.65
XX-XX-XX | Pre_Work Postwork Video Graph | A | Nos | 0 | 2760 | 0
40-350-15 | Filling and Placing of Geotextile Bags | P | Nos | 5772 | 193.92 | 1119306.24
28-200-10 | RCC 22Mpa | A | cum | 0 | 14932.16 | 0
76-110-10 | Reinforecement 8 to 30mm dia | A | Kg | 0 | 90.32 | 0
36-300-10 | Shuttering for Footing etc | A | sqm | 0 | 695.99 | 0
16-500 | Excavation For Foundation Trenches | A | cum | 0 | 238.12 | 0
28-120-20 | CC_work | P | cum | 14.43 | 13107.46 | 189140.6478
XX-XX-XX | Mangrove Plantation | A | Ha | 0 | 263387.5 | 0
477516174.9231
| CC_block_dumping | 355859582.13 | 74.52%
| Geo_Bag_dumping | 79432857.16 | 16.63%
| Pitching | 37369452.5231 | 7.826%
| Auxulary | 4854283.11 | 1.017%
477516174.9231
|  | Rehab | New
| Geo_Bag_volume | 20437.844 | 222003 | 242440.844
| CC_block Volume | 19920 | 171800 | 191720

## New_Estimate
Item_code | Short_descrip | group | unit | qunatity | rate | amount | rate_revised
04-180 | Site_prep | A | sqm | 390000 | 38.13 | 14870700
16-100 | Bamboo_Profile | P | Nos | 159 | 367.41 | 58418.19
04-120 | BM_Piller | A | Nos | 15 | 1421.49 | 21322.35
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | C | Nos | 1131194 | 1442 | 1631181748
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | C | Nos | 1602801 | 650.79 | 1043086862.79
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | P | Nos | 411975 | 499.32 | 205707357
40-270-10 | CC Block Placing Within 200m | P | cum | 3954.96 | 1395.03 | 5517287.8488
40-0270-20 | CC Block Placing Within 200m to 500m | P | cum | 9228.24 | 2185.1 | 20164627.224
40-290-10 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m | C | cum | 51540.045 | 1905.43 | 98205947.9444
40-290-20 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m-500m | C | cum | 120260.015 | 2466.67 | 296641771.2
40-320-15 | Supplying Empty Geobag 200kg 0.133m | G | Nos | 939610 | 299.3 | 281225273
40-330-15 | Geobag Dumping 200kg 0.133cum | G | Nos | 1669920 | 206.37 | 344621390.4
40-550-30 | Sand Filter | P | cum | 6624.52 | 1316.45 | 8720849.354
40-520-20 | Khoa Filter 40mm down graded | P | cum | 3312.26 | 4564.59 | 15119108.8734
40-520-20 | Khoa Filter 20mm down graded | P | cum | 3312.267 | 5028.49 | 16655701.4868
40-5409-10 | Geotex Filter | P | sqm | 99519.773 | 250.13 | 24892880.8205
40-920 | Cutting of Erroded Bank | P | cum | 28267.2 | 218.36 | 6172425.792
16-130 | Resectioning Embankment | A | Cum | 133502 | 262.3 | 35017574.6
16-720-10 | Ditch Filling Dredged Earth | A | cum | 246313.44 | 141.72 | 34907540.7168
4-700-10 | site office | A | Nos | 16 | 508581.43 | 8137302.88
04-710 | Temporary Land lease | A | sqm | 780000 | 33.94 | 26473200
10-140-40 | River Morphological Survey | A | Nos | 81 | 1871.325 | 151577.325
XX-XX-XX | Pre_Work Postwork Video Graph | A | Nos | 81 | 2760 | 223560
40-350-15 | Filling and Placing of Geotextile Bags | P | Nos | 199.277 | 193.92 | 38643.7958
28-200-10 | RCC 22Mpa | A | cum | 199.266 | 14932.16 | 2975471.7946
76-110-10 | Reinforecement 8 to 30mm dia | A | Kg | 13338.06 | 90.32 | 1204693.5792
36-300-10 | Shuttering for Footing etc | A | sqm | 830.23 | 695.99 | 577831.7777
16-500 | Excavation For Foundation Trenches | A | cum | 7288.5 | 238.12 | 1735537.62
28-120-20 | CC_work | P | cum | 117.75 | 13107.46 | 1543403.415
XX-XX-XX | Mangrove Plantation | A | Ha | 6 | 263387.5 | 1580325
4127430334.778
| CC_block_dumping | 3069116329.9344 | 74.36%
| Geo_Bag_dumping | 625846663.4 | 15.16%
| Pitching | 304590703.8004 | 7.38%
| Auxulary | 127876637.6433 | 3.098%
4127430334.778