## Dumping_volume_dpp_drawing
Name | Start | Finish | Length | Appron Length | Geobag/m | CC Block/m |  |  | Total Bag | Total Block
sannashi to gabtola | 0 | 2000 | 2000 | 36.35 | 29.5 | 21.5 | 51 | 1.403 | 59000 | 43000
sannashi to gabtola | 0 | 2000 | 4500 | 36.35 | 26.5 | 21.5 | 48 | 1.3205 | 119250 | 96750
Mongla Ghosiakhali | 0 | 500 | 500 | 15.85 | 8.5 | 9.5 | 18 | 1.1356 | 4250 | 4750
Mongla Ghosiakhali | 500 | 1000 | 500 | 15850 | 8.5 | 9.5 | 18 | 0.0011356 | 4250 | 4750
Mongla Ghosiakhali | 651 | 921 | 270 | 35.35 | 21 | 21 | 42 | 1.1881 | 5670 | 5670
|  |  | 7770 | [5 empty] | 192420 | 154920
51540
120560
172100

## dumping_volume_provided
Name | Start | Finish | Length | Appron Length | Geobag/m | CC Block/m | Total Volume/m | thickness | Total Bag | Total Block | cum_bag | cum_block | Dpp_vol_bag | Dpp_vol_cc_block | Remaining_bag | Remaining_block | %bag_rem | %block_rem
Rehabilitation | 0 | 141 | 141 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 2679 | 2820 | 2679 | 2820 | 242441 | 191720 | 239762 | 188900 | 98.89% | 98.53%
Morelgonj_Ferrighat | 141 | 651 | 510 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 9690 | 10200 | 12369 | 13020 | 242441 | 191720 | 230072 | 178700 | 94.9% | 93.21%
Morelgonj_Ferrighat | 921 | 1036 | 115 | 36.35 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.2655 | 2587.5 | 2702.5 | 14956.5 | 15722.5 | 242441 | 191720 | 227484.5 | 175997.5 | 93.83% | 91.8%
Rehabilitation | 651 | 921 | 270 | 45 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.0222 | 6075 | 6345 | 21031.5 | 22067.5 | 242441 | 191720 | 221409.5 | 169652.5 | 91.33% | 88.49%
Morelgonj_Ferrighat | 921 | 1036 | 115 | 45 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.0222 | 2587.5 | 2702.5 | 23619 | 24770 | 242441 | 191720 | 218822 | 166950 | 90.26% | 87.08%
Rehabilitation | 1036 | 1446 | 410 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 7790 | 8200 | 31409 | 32970 | 242441 | 191720 | 211032 | 158750 | 87.04% | 82.8%
Morelgonj_Ferrighat | 1446 | 1656 | 210 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 3990 | 4200 | 35399 | 37170 | 242441 | 191720 | 207042 | 154550 | 85.4% | 80.61%
Rehabilitation | 1656 | 1797 | 141 | 38 | 9 | 20 | 29 | 0.76316 | 1269 | 2820 | 36668 | 39990 | 242441 | 191720 | 205773 | 151730 | 84.88% | 79.14%
Morelgonj_Ferrighat | 1797 | 2400 | 603 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 11457 | 12060 | 48125 | 52050 | 242441 | 191720 | 194316 | 139670 | 80.15% | 72.85%
Morelgonj_Ferrighat | 2400 | 2700 | 300 | 45 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.0222 | 6750 | 7050 | 54875 | 59100 | 242441 | 191720 | 187566 | 132620 | 77.37% | 69.17%
Morelgonj_Ferrighat | 2700 | 3262 | 562 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 10678 | 11240 | 65553 | 70340 | 242441 | 191720 | 191720 | 121380 | 79.08% | 63.31%
Sinnakhali | 2100 | 3600 | 1500 | 35 | 27 | 21 | 48 | 1.3714 | 40500 | 31500 | 106053 | 101840 | 242441 | 191720 | 136388 | 89880 | 56.26% | 46.88%
sannashi to kawalia | 0 | 4500 | 4500 | 35 | 25 | 20 | 45 | 1.2857 | 112500 | 90000 | 218553 | 191840 | 242441 | 191720 | 23888 | -120 | 9.853% | -0.06259%
Goshaikhali | 0 | 1000 | 1000 | 35 | 30 | 24 | 54 | 1.5429 | 30000 | 24000 | 248553 | 215840 | 242441 | 191720 | -6112 | -24120 | -2.521% | -12.58%
Fultola | 0 | 1000 | 1000 | 35 | 22 | 17 | 39 | 1.1143 | 22000 | 17000 | 270553 | 232840 | 242441 | 191720 | -28112 | -41120 | -11.6% | -21.45%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 270553 | 232840 | 242441 | 191720 | -28112 | -41120 | -11.6% | -21.45%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 270553 | 232840 | 242441 | 191720 | -28112 | -41120 | -11.6% | -21.45%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 270553 | 232840 | 242441 | 191720 | -28112 | -41120 | -11.6% | -21.45%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 270553 | 232840 | 242441 | 191720 | -28112 | -41120 | -11.6% | -21.45%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 270553 | 232840 | 242441 | 191720 | -28112 | -41120 | -11.6% | -21.45%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 270553 | 232840 | 242441 | 191720 | -28112 | -41120 | -11.6% | -21.45%
21.45

## Rehab_Estimate
Item_code | Short_descrip | group | unit | qunatity | rate | amount_old | rate_new | amount_new | rate_change_strength
04-180 | Site_prep | A | sqm | 57720 | 38.13 |  | 43.54 |  | 43.54
16-100 | Bamboo_Profile | P | Nos | 0 | 367.41 |  | 372.04 |  | 372.04
04-120 | BM_Piller | A | Nos | 0 | 1421.49 |  | 1421.49 |  | 1421.49
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | C | Nos | 131160 | 1442 |  | 1473.01 |  | 1366.89
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | C | Nos | 185843 | 650.79 |  | 691.87 |  | 642.03
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | P | Nos | 46103 | 499.32 |  | 515.97 |  | 478.4
40-270-10 | CC Block Placing Within 200m | P | cum | 442.587 | 1395.03 |  | 1586.93 |  | 1586.93
40-0270-20 | CC Block Placing Within 200m to 500m | P | cum | 1032.704 | 2185.1 |  | 2486.73 |  | 2486.73
40-290-10 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m | C | cum | 5976 | 1905.43 |  | 2157.1 |  | 2157.1
40-290-20 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m-500m | C | cum | 13944 | 2466.67 |  | 2796.3 |  | 2796.3
40-320-15 | Supplying Empty Geobag 200kg 0.133m | G | Nos | 159440 | 299.3 |  | 355.88 |  | 355.88
40-330-15 | Geobag Dumping 200kg 0.133cum | G | Nos | 153668 | 206.37 |  | 211.15 |  | 211.15
40-550-30 | Sand Filter | P | cum | 699.166 | 1316.45 |  | 1344.22 |  | 1344.22
40-520-20 | Khoa Filter 40mm down graded | P | cum | 349.583 | 4564.59 |  | 4900.41 |  | 4900.41
40-520-20 | Khoa Filter 20mm down graded | P | cum | 349.583 | 5028.49 |  | 5401.5 |  | 5401.5
40-500-40 | Geotex Filter | P | sqm | 23384.661 | 250.13 |  | 286.16 |  | 286.16
40-920 | Cutting of Erroded Bank | P | cum | 200 | 218.36 |  | 248.87 |  | 248.87
16-130 | Resectioning Embankment | A | Cum | 0 | 262.3 |  | 298.59 |  | 298.59
16-720-10 | Ditch Filling Dredged Earth | A | cum | 0 | 141.72 |  | 173.46 |  | 173.46
4-700-10 | site office | A | Nos | 2 | 508581.43 |  | 508581.43 |  | 508581.43
04-710 | Temporary Land lease | A | sqm | 48100 | 33.94 |  | 33.94 |  | 33.94
10-140-40 | River Morphological Survey | A | Nos | 2 | 1871.325 |  | 1816.63 |  | 1816.63
XX-XX-XX | Pre_Work Postwork Video Graph | A | Nos | 0 | 2760 |  | 2760 |  | 2760
40-350-15 | Filling and Placing of Geotextile Bags | P | Nos | 5772 | 193.92 |  | 193.53 |  | 193.53
28-200-10 | RCC 22Mpa | A | cum | 0 | 14932.16 |  | 13095 |  | 13095
76-110-10 | Reinforecement 8 to 30mm dia | A | Kg | 0 | 90.32 |  | 99 |  | 99
36-300-10 | Shuttering for Footing etc | A | sqm | 0 | 695.99 |  | 695.99 |  | 695.99
16-500 | Excavation For Foundation Trenches | A | cum | 0 | 238.12 |  | 238.12 |  | 238.12
28-120-20 | CC_work | P | cum | 14.43 | 13107.46 |  | 13107 |  | 13107
XX-XX-XX | Mangrove Plantation | A | Ha | 0 | 263387.5 |  | 26388.5 |  | 26388.5
482750463.9016

## New_Estimate
Item_code | Short_descrip | group | unit | qunatity | rate_old | amount | rate_new
04-180 | Site_prep | A | sqm | 390000 | 38.13 |  | 43.54 |  | 43.54
16-100 | Bamboo_Profile | P | Nos | 159 | 367.41 |  | 372.04 |  | 372.04
04-120 | BM_Piller | A | Nos | 15 | 1421.49 |  | 1421.49 |  | 1421.49
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | C | Nos | 1131194 | 1442 |  | 1473.01 |  | 1473.01
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | C | Nos | 1602801 | 650.79 |  | 691.87 |  | 691.87
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | P | Nos | 411975 | 499.32 |  | 515.97 |  | 515.97
40-270-10 | CC Block Placing Within 200m | P | cum | 3954.96 | 1395.03 |  | 1586.93 |  | 1586.93
40-0270-20 | CC Block Placing Within 200m to 500m | P | cum | 9228.24 | 2185.1 |  | 2486.73 |  | 2486.73
40-290-10 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m | C | cum | 51540.045 | 1905.43 |  | 2157.1 |  | 2157.1
40-290-20 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m-500m | C | cum | 120260.015 | 2466.67 |  | 2796.3 |  | 2796.3
40-320-15 | Supplying Empty Geobag 200kg 0.133m | G | Nos | 939610 | 299.3 | 2250.3759 | 355.88 | 2675.7895 | 355.88
40-330-15 | Geobag Dumping 200kg 0.133cum | G | Nos | 1669920 | 206.37 | 1551.6541 | 211.15 | 1587.594 | 211.15
40-550-30 | Sand Filter | P | cum | 6624.52 | 1316.45 |  | 1344.22 |  | 1344.22
40-520-20 | Khoa Filter 40mm down graded | P | cum | 3312.26 | 4564.59 |  | 4900.41 |  | 4900.41
40-520-20 | Khoa Filter 20mm down graded | P | cum | 3312.267 | 5028.49 |  | 5401.5 |  | 5401.5
40-5409-10 | Geotex Filter | P | sqm | 99519.773 | 250.13 |  | 286.16 |  | 286.16
40-920 | Cutting of Erroded Bank | P | cum | 28267.2 | 218.36 |  | 248.87 |  | 248.87
16-130 | Resectioning Embankment | A | Cum | 133502 | 262.3 |  | 298.59 |  | 298.59
16-720-10 | Ditch Filling Dredged Earth | A | cum | 246313.44 | 141.72 |  | 173.46 |  | 173.46
4-700-10 | site office | A | Nos | 16 | 508581.43 |  | 508581.43 |  | 508581.43
04-710 | Temporary Land lease | A | sqm | 780000 | 33.94 |  | 33.94 |  | 33.94
10-140-40 | River Morphological Survey | A | Nos | 81 | 1871.325 |  | 1816.63 |  | 1816.63
XX-XX-XX | Pre_Work Postwork Video Graph | A | Nos | 81 | 2760 |  | 2760 |  | 2760
40-350-15 | Filling and Placing of Geotextile Bags | P | Nos | 199.277 | 193.92 |  | 193.53 |  | 193.53
28-200-10 | RCC 22Mpa | A | cum | 199.266 | 14932.16 |  | 13095 |  | 13095
76-110-10 | Reinforecement 8 to 30mm dia | A | Kg | 13338.06 | 90.32 |  | 99 |  | 99
36-300-10 | Shuttering for Footing etc | A | sqm | 830.23 | 695.99 |  | 695.99 |  | 695.99
16-500 | Excavation For Foundation Trenches | A | cum | 7288.5 | 238.12 |  | 238.12 |  | 238.12
28-120-20 | CC_work | P | cum | 117.75 | 13107.46 |  | 13107 |  | 13107
XX-XX-XX | Mangrove Plantation | A | Ha | 6 | 263387.5 |  | 26388.5 |  | 26388.5
4372587795.1471
| CC_block_dumping | 0 | 0%
| Geo_Bag_dumping | 3802.0301 | 100%
| Pitching | 0 | 0%
| Auxulary | 0 | 0%
3802.0301

## Block_cost_comparision
| Block_size | old rate | 18 Mpa_new | 15 Mpa_new | 12 Mpa_new | 10.5 Mpa_new | Brickblock | volume | New | old | strength_reduction
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | 1442.18 | 1473.01 | 1439.56 | 1401.84 | 1366.89 |  | 0.091125 | 16164.7188 | 15826.3923 | 15000.1646
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | 650.79 | 691.87 | 676.16 | 658.44 | 642.03 |  | 0.042875 | 16136.9096 |  | 14974.4606
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | 499.32 | 515.97 | 504.25 | 491.04 | 478.4 |  |  | #DIV/0!
| 50X50X38 Brick Block | [5 empty] | 759.98 | 0.095 | 0 |  | 7999.7895
16164.7188

## Sheet1
| Old Rate |  |  | New Rate |  |  | Brick_block
| Manufacturing/cum | dumping/cum | Total/cum | Manufacturing/cum | dumping/cum | Total/cum | Manufacturing/cum | dumping/cum | Total/cum
CC Block 18 MPa | 15818.39 | 2466.7 | 18285.09 | 16164 | 2796 | 18960 | 8000 | 2796 | 10796
Geobag | 2250.38 | 1551.65 | 3802.03 | 2676.31 | 1587.6 | 4263.91
CC Block 10.5 Mpa |  |  |  | 15000 | 2796 | 17796
|  |  | 14483.06 |  |  | 14696.09
[5 empty] | 17796 |  |  |  | 14878

## Sheet3
| Q | R | A
Goobag | 254862 | 4263.91 | 1086708630.42
CC Block | 210549 | 18960 | 3992009040
5078717670.42
Strength Reduction
| Q | R | A
Goobag | 254862 | 4263.91 | 1086708630.42
CC Block | 210549 | 17796 | 3746930004
4833638634.42
Strength Reduction
| Q | R | A
Goobag | 254862 | 4263.91 | 1086708630.42
CC Block | 105275 | 17796 | 1873473900
Brick Block | 105275 | 10796 | 1136548900
4096731430.42

## Sheet2
| Volume_dpp | rate_old | cost_old | material_ratio_old | Volume_design | rate_new | cost_strength_reduction | material_ratio
Geobag | 242441 | 3802.03 | 921767955.23 | 0.55841 | 270553 | 4263 | 1153367439 | 0.53746 | 276867 | 4263
CC Block | 191720 | 18285.09 | 3505617454.8 | 0.44159 | 232840 | 17796 | 4143620640 | 0.46254 | 226526 | 14878
| 434161 |  | 4427385410.03 |  | 503393 |  | 5296988079 |  |  | 4550537849
[7 empty] | 869602668.97 |  |  | 123152438.97