## Dumping_volume_dpp_drawing
Name | Start | Finish | Length | Appron Length | Geobag/m | CC Block/m |  |  | Total Bag | Total Block
sannashi to gabtola | 0 | 2000 | 2000 | 36.35 | 29.5 | 21.5 | 51 | 1.403 | 59000 | 43000
sannashi to gabtola | 0 | 2000 | 4500 | 36.35 | 26.5 | 21.5 | 48 | 1.3205 | 119250 | 96750
Mongla Ghosiakhali | 0 | 500 | 500 | 15.85 | 8.5 | 9.5 | 18 | 1.1356 | 4250 | 4750
Mongla Ghosiakhali | 500 | 1000 | 500 | 15850 | 8.5 | 9.5 | 18 | 0.0011356 | 4250 | 4750
Mongla Ghosiakhali | 651 | 921 | 270 | 35.35 | 21 | 21 | 42 | 1.1881 | 5670 | 5670
|  |  | 7770 | [5 empty] | 192420 | 154920
51540
120560
172100

## dumping_volume_provided
Name | Start | Finish | Length | Appron Length | Geobag/m | CC Block/m | Total Volume/m | thickness | Total Bag | Total Block | cum_bag | cum_block | Dpp_vol_bag | Dpp_vol_cc_block | Remaining_bag | Remaining_block | %bag_rem | %block_rem
Rehabilitation | 0 | 141 | 141 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 2679 | 2820 | 2679 | 2820 | 284699 | 235387 | 282020 | 232567 | 99.06% | 98.8%
Morelgonj_Ferrighat | 141 | 651 | 510 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 9690 | 10200 | 12369 | 13020 | 284699 | 235387 | 272330 | 222367 | 95.66% | 94.47%
Morelgonj_Ferrighat | 921 | 1036 | 115 | 36.35 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.2655 | 2587.5 | 2702.5 | 14956.5 | 15722.5 | 284699 | 235387 | 269742.5 | 219664.5 | 94.75% | 93.32%
Rehabilitation | 651 | 921 | 270 | 45 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.0222 | 6075 | 6345 | 21031.5 | 22067.5 | 284699 | 235387 | 263667.5 | 213319.5 | 92.61% | 90.63%
Morelgonj_Ferrighat | 921 | 1036 | 115 | 45 | 22.5 | 23.5 | 46 | 1.0222 | 2587.5 | 2702.5 | 23619 | 24770 | 284699 | 235387 | 261080 | 210617 | 91.7% | 89.48%
Rehabilitation | 1036 | 1446 | 410 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 7790 | 8200 | 31409 | 32970 | 284699 | 235387 | 253290 | 202417 | 88.97% | 85.99%
Morelgonj_Ferrighat | 1446 | 1656 | 210 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 3990 | 4200 | 35399 | 37170 | 284699 | 235387 | 249300 | 198217 | 87.57% | 84.21%
Rehabilitation | 1656 | 1797 | 141 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 2679 | 2820 | 38078 | 39990 | 284699 | 235387 | 246621 | 195397 | 86.63% | 83.01%
Morelgonj_Ferrighat | 1797 | 2400 | 603 | 38 | 21 | 18 | 39 | 1.0263 | 12663 | 10854 | 50741 | 50844 | 284699 | 235387 | 233958 | 184543 | 82.18% | 78.4%
Morelgonj_Ferrighat | 2400 | 2700 | 300 | 45 | 25.5 | 20.5 | 46 | 1.0222 | 7650 | 6150 | 58391 | 56994 | 284699 | 235387 | 226308 | 178393 | 79.49% | 75.79%
Morelgonj_Ferrighat | 2700 | 3262 | 562 | 38 | 19 | 20 | 39 | 1.0263 | 10678 | 11240 | 69069 | 68234 | 284699 | 235387 | 191720 | 167153 | 67.34% | 71.01%
Sinnakhali | 2100 | 3600 | 1500 | 35 | 27 | 21 | 48 | 1.3714 | 40500 | 31500 | 109569 | 99734 | 284699 | 235387 | 175130 | 135653 | 61.51% | 57.63%
sannashi to kawalia | 0 | 4500 | 4500 | 35 | 25 | 20 | 45 | 1.2857 | 112500 | 90000 | 222069 | 189734 | 284699 | 235387 | 62630 | 45653 | 22% | 19.39%
Goshaikhali | 0 | 1000 | 1000 | 35 | 30 | 24 | 54 | 1.5429 | 30000 | 24000 | 252069 | 213734 | 284699 | 235387 | 32630 | 21653 | 11.46% | 9.199%
Fultola | 0 | 1000 | 1000 | 35 | 22 | 17 | 39 | 1.1143 | 22000 | 17000 | 274069 | 230734 | 284699 | 235387 | 10630 | 4653 | 3.734% | 1.977%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 284699 | 235387 | 10630 | 4653 | 3.734% | 1.977%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 284699 | 235387 | 10630 | 4653 | 3.734% | 1.977%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 284699 | 235387 | 10630 | 4653 | 3.734% | 1.977%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 284699 | 235387 | 10630 | 4653 | 3.734% | 1.977%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 284699 | 235387 | 10630 | 4653 | 3.734% | 1.977%
|  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 274069 | 230734 | 284699 | 235387 | 10630 | 4653 | 3.734% | 1.977%
[9 empty] | 19223 | 20185 | 254846 | 210549
504803
21.45

## Rehab_Estimate
Item_code | Short_descrip | group | unit | qunatity | rate | amount | rate_revised
04-180 | Site_prep | A | sqm | 57720 | 38.13 | 2200863.6
16-100 | Bamboo_Profile | P | Nos | 0 | 367.41 | 0
04-120 | BM_Piller | A | Nos | 0 | 1421.49 | 0
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | C | Nos | 131160 | 1442 | 189132720
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | C | Nos | 185843 | 650.79 | 120944765.97
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | P | Nos | 46103 | 499.32 | 23020149.96
40-270-10 | CC Block Placing Within 200m | P | cum | 442.587 | 1395.03 | 617422.1426
40-0270-20 | CC Block Placing Within 200m to 500m | P | cum | 1032.704 | 2185.1 | 2256561.5104
40-290-10 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m | C | cum | 5976 | 1905.43 | 11386849.68
40-290-20 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m-500m | C | cum | 13944 | 2466.67 | 34395246.48 | 19920
40-320-15 | Supplying Empty Geobag 200kg 0.133m | G | Nos | 159440 | 299.3 | 47720392
40-330-15 | Geobag Dumping 200kg 0.133cum | G | Nos | 153668 | 206.37 | 31712465.16 | 20437.844
40-550-30 | Sand Filter | P | cum | 699.166 | 1316.45 | 920417.0807
40-520-20 | Khoa Filter 40mm down graded | P | cum | 349.583 | 4564.59 | 1595703.066
40-520-20 | Khoa Filter 20mm down graded | P | cum | 349.583 | 5028.49 | 1757874.6197
40-5409-10 | Geotex Filter | P | sqm | 23384.661 | 250.13 | 5849205.2559
40-920 | Cutting of Erroded Bank | P | cum | 200 | 218.36 | 43672
16-130 | Resectioning Embankment | A | Cum | 0 | 262.3 | 0
16-720-10 | Ditch Filling Dredged Earth | A | cum | 0 | 141.72 | 0
4-700-10 | site office | A | Nos | 2 | 508581.43 | 1017162.86
04-710 | Temporary Land lease | A | sqm | 48100 | 33.94 | 1632514
10-140-40 | River Morphological Survey | A | Nos | 2 | 1871.325 | 3742.65
XX-XX-XX | Pre_Work Postwork Video Graph | A | Nos | 0 | 2760 | 0
40-350-15 | Filling and Placing of Geotextile Bags | P | Nos | 5772 | 193.92 | 1119306.24
28-200-10 | RCC 22Mpa | A | cum | 0 | 14932.16 | 0
76-110-10 | Reinforecement 8 to 30mm dia | A | Kg | 0 | 90.32 | 0
36-300-10 | Shuttering for Footing etc | A | sqm | 0 | 695.99 | 0
16-500 | Excavation For Foundation Trenches | A | cum | 0 | 238.12 | 0
28-120-20 | CC_work | P | cum | 14.43 | 13107.46 | 189140.6478
XX-XX-XX | Mangrove Plantation | A | Ha | 0 | 263387.5 | 0
477516174.9231
| CC_block_dumping | 355859582.13 | 74.52%
| Geo_Bag_dumping | 79432857.16 | 16.63%
| Pitching | 37369452.5231 | 7.826%
| Auxulary | 4854283.11 | 1.017%
477516174.9231
|  | Rehab | New
| Geo_Bag_volume | 20437.844 | 222003 | 242440.844
| CC_block Volume | 19920 | 171800 | 191720

## New_Estimate
Item_code | Short_description | group | unit | qunatity | rate | amount | rate_revised
04-180 | Site_prep | A | sqm | 390000 | 38.13 | 14870700
16-100 | Bamboo_Profile | P | Nos | 159 | 367.41 | 58418.19
04-120 | BM_Piller | A | Nos | 15 | 1421.49 | 21322.35
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | C | Nos | 1131194 | 1442 | 1631181748
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | C | Nos | 1602801 | 650.79 | 1043086862.79
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | P | Nos | 411975 | 499.32 | 205707357
40-270-10 | CC Block Placing Within 200m | P | cum | 3954.96 | 1395.03 | 5517287.8488
40-0270-20 | CC Block Placing Within 200m to 500m | P | cum | 9228.24 | 2185.1 | 20164627.224
40-290-10 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m | C | cum | 51540.045 | 1905.43 | 98205947.9444
40-290-20 | Dumping CC Block/Hard Rock within 200m-500m | C | cum | 120260.015 | 2466.67 | 296641771.2 | 171800.06
40-320-15 | Supplying Empty Geobag 200kg 0.133m | G | Nos | 939610 | 299.3 | 281225273
40-330-15 | Geobag Dumping 200kg 0.133cum | G | Nos | 1669920 | 206.37 | 344621390.4 | 222099.36
40-550-30 | Sand Filter | P | cum | 6624.52 | 1316.45 | 8720849.354
40-520-20 | Khoa Filter 40mm down graded | P | cum | 3312.26 | 4564.59 | 15119108.8734
40-520-20 | Khoa Filter 20mm down graded | P | cum | 3312.267 | 5028.49 | 16655701.4868
40-5409-10 | Geotex Filter | P | sqm | 99519.773 | 250.13 | 24892880.8205
40-920 | Cutting of Erroded Bank | P | cum | 28267.2 | 218.36 | 6172425.792
16-130 | Resectioning Embankment | A | Cum | 133502 | 262.3 | 35017574.6
16-720-10 | Ditch Filling Dredged Earth | A | cum | 246313.44 | 141.72 | 34907540.7168
4-700-10 | site office | A | Nos | 16 | 508581.43 | 8137302.88
04-710 | Temporary Land lease | A | sqm | 780000 | 33.94 | 26473200
10-140-40 | River Morphological Survey | A | Nos | 81 | 1871.325 | 151577.325
XX-XX-XX | Pre_Work Postwork Video Graph | A | Nos | 81 | 2760 | 223560
40-350-15 | Filling and Placing of Geotextile Bags | P | Nos | 199.277 | 193.92 | 38643.7958
28-200-10 | RCC 22Mpa | A | cum | 199.266 | 14932.16 | 2975471.7946
76-110-10 | Reinforecement 8 to 30mm dia | A | Kg | 13338.06 | 90.32 | 1204693.5792
36-300-10 | Shuttering for Footing etc | A | sqm | 830.23 | 695.99 | 577831.7777
16-500 | Excavation For Foundation Trenches | A | cum | 7288.5 | 238.12 | 1735537.62
28-120-20 | CC_work | P | cum | 117.75 | 13107.46 | 1543403.415
XX-XX-XX | Mangrove Plantation | A | Ha | 6 | 263387.5 | 1580325
4127430334.778
41274.3033
| CC_block_dumping | 3069116329.9344 | 74.36%
| Geo_Bag_dumping | 625846663.4 | 15.16%
| Pitching | 304590703.8004 | 7.38%
| Auxulary | 127876637.6433 | 3.098%
4127430334.778

## Endtermination
| Length | Geobag/m | cc block/m | Total Bag | CC Block | Pitching
[6 empty] | Length | width | area(sqm)
Geogas | 73 | 20 | 29 | 1460 | 2117 | 9.6151 | 73 | 701.9017
old_unit_rate |  |  |  | 4437.3028 | 18294 |  |  | 4437.3028
New_rate |  |  |  | 4263.3835 | 17796.1646 |  |  | 4678.509
End_Temination_cost
| Q | Dpp | Design
geobag | 1460 | 3803 | 4264
ccbock | 2167 | 18924 | 17796
pitching | 702 | 4478 | 4678
|  | 49704244 | 48073328
9 end termination |  | 447338196 | 432659952
4473.38

## New_PW_Vol_Back_Calc
Total Fund | 55955.24
Less End Termination | 4473.38
Less 7800m | 41274.3034
Fund for 2500m PW | 10207.5566
CC_block | 7590.3391
Geobag | 1547.4656
Pitching | 753.3177 | 9891.1224 | 316.4343 | 0.031
Volume calcualtion
| Cost | unit cost | volume
Geobag | 1547.4656 | 0.03802 | 40701.3569
CC Block | 7590.3391 | 0.1829 | 41499.9405
Pitching | 753.3177 | 0.04437
Total DPP Volume | reahab | 7800 | 2500 | end_termination | Total
Geobag | 20438 | 222100 | 40701 | 1460 | 284699
CC Block | 19920 | 171800 | 41500 | 2167 | 235387

## Block_cost_comparision
| Block_size | old rate | 18 Mpa_new | 15 Mpa_new | 12 Mpa_new | 10.5 Mpa_new | Brickblock | volume | New | old | strength_reduction
40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | 1442.18 | 1473.01 | 1439.56 | 1401.84 | 1366.89 |  | 0.091125 | 16164.7188 | 15826.3923 | 15000.1646
40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | 650.79 | 691.87 | 676.16 | 658.44 | 642.03 |  | 0.042875 | 16136.9096 |  | 14974.4606
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | 499.32 | 515.97 | 504.25 | 491.04 | 478.4 |  |  | #DIV/0!
| 50X50X38 Brick Block | [5 empty] | 759.98 | 0.095 | 0 |  | 7999.7895
16164.7188
Pitching Cost

## Back_calcualtion_protective_wor
Total Cost

## Unit_Cost_Calcualtion
|  | Block_size | old rate | 18 Mpa_new | 15 Mpa_new | 12 Mpa_new | 10.5 Mpa_new | Brickblock | volume | New | old | strength_reduction | 18mpa
| 40-230-25 | 45X45X45 CC Block Manufature | 1442.18 | 1473.01 | 1439.56 | 1401.84 | 1366.89 |  | 0.091125 | 16164.7188 | 15826.3923 | 15000.1646 | 16164.7188
| 40-230-45 | 35X35X35 CC Block Manufature | 650.79 | 691.87 | 676.16 | 658.44 | 642.03 |  | 0.042875 | 16136.9096 |  | 14974.4606
| 40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | 499.32 | 515.97 | 504.25 | 491.04 | 478.4 |  |  | #DIV/0!
|  | 50X50X38 Brick Block | [5 empty] | 759.98 | 0.095 | 0 |  | 7999.7895
|  | Pitching_sqm |  |  | 15826.3923 | 16164.7188
Code | Description | Quantity | DPP_rate | new_rate_18mpa
40-230-40 | 40X40X20 CC Block Manufature | 6.25 | 499.32 | 515.97
40-270-10 | CC Block Placing Within 200m | 0.06 | 1395.03 | 1586.93
40-0270-20 | CC Block Placing Within 200m to 500m | 0.14 | 2185.1 | 2486.73
40-550-30 | Sand Filter | 0.1 | 1316.45 | 1344.22
40-520-20 | Khoa Filter 40mm down graded | 0.05 | 4564.59 | 4900.41
40-520-20 | Khoa Filter 20mm down graded | 0.05 | 5028.49 | 5401.5
40-5409-10 | Geotex Filter | 1 | 250.13 | 286.16
40-920 | Cutting of Erroded Bank | 0.3 | 218.36 | 248.87
Uintcost/sqm |  |  | 4437.3028 | 4678.509
CC Block dumping
CC block_dumping | old | new_18 | new_15 | new_12 | new_10 | Brick_block
Block_manufature | 15827 | 16164 | 15797.6406 | 15383.7037 | 15000.1646 | 8000
Block Dumping | 2467 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796 | 2796
Unitcost/cum | 18294 | 18960 | 18593.6406 | 18179.7037 | 17796.1646 | 10796
Geobag Dumping
| old | new_18
Bagsupply | 2250.3759 | 2675.7895
Bagdumping | 1551.6541 | 1587.594
| 3802.0301 | 4263.3835

## volume_comparison
Name | Start | Finish | Length | Geobag/m(P) | CC Block/m(P) | Total Volume/m(P) | DPP Drawing | Geobag/m(D) | CC Block/m(D) | Total Volume/m(D) | Total Volume As Per DPP | Total Volume Provided
Rehabilitation | 0 | 141 | 141 | 19 | 20 | 39 | Yes | 19 | 19 | 38 | 38 | 39
Morelgonj_Ferrighat | 141 | 651 | 510 | 19 | 20 | 39 | No |  |  |  |  | 39
Rehabilitation | 651 | 921 | 270 | 22.5 | 23.5 | 46 | Yes | 21 | 21 | 42 | 42 | 46
Morelgonj_Ferrighat | 921 | 1036 | 115 | 22.5 | 23.5 | 46 | No |  |  |  |  | 46
Rehabilitation | 1036 | 1446 | 410 | 19 | 20 | 39 | Yes | 21 | 21 | 42 | 42 | 39
Morelgonj_Ferrighat | 1446 | 1656 | 210 | 19 | 20 | 39 | No |  |  |  |  | 39
Rehabilitation | 1656 | 1797 | 141 | 19 | 20 | 39 | Yes | 21 | 21 | 42 | 42 | 39
Morelgonj_Ferrighat | 1797 | 2400 | 603 | 21 | 18 | 39 | No |  |  |  |  | 39
Morelgonj_Ferrighat | 2400 | 2700 | 300 | 25.5 | 20.5 | 46 | No |  |  |  |  | 46
Morelgonj_Ferrighat | 2700 | 3262 | 562 | 19 | 20 | 39 | No |  |  |  |  | 39
Sinnakhali | 2100 | 3600 | 1500 | 27 | 21 | 48 | No | 22 | 15.5 | 37.5 |  | 48
sannashi to kawalia | 0 | 2000 | 2000 | 25 | 20 | 45 | Yes | 21.5 | 21.5 | 43 | 43 | 45
sannashi to kawalia | 2000 | 4500 | 2500 | 25 | 20 | 45 | Yes | 21.5 | 21.5 | 43 | 43 | 45
Ghoshiakhali | 0 | 1000 | 1000 | 30 | 24 | 54 | No | 29.5 | 22 | 51.5 |  | 54
Fulhata | 0 | 0.4 | 0.4 | 22 | 17 | 39 | Yes | 22 | 15.5 | 37.5 |  | 39
Fulhata | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 16 | 13 | 29 | Yes | 15 | 15 | 30 |  | 29
Fulhata | 0.6 | 1 | 0.4 | 14 | 11 | 25 | Yes | 15 | 15 | 30 |  | 25

## Revised_Estimate_Sinnikhali
ItemCode | Description | Unit | Rate | Quantity | Amount
04-180 | Site Prep | sqm | 43.54 | 123840 | 5391993.6
16-100 | Bamboo Profile | Each | 372.04 | 32 | 11905.28
04-120 | BM Pillars | Nos | 1421.49 | 3 | 4264.47
40-170-25 | 45X45X45 CC Block:Stone Chips:10.5 MPA | Nos | 1366.89 | 108642 | 148501663.38 | 1500 | 11 | 16500 | 0.6 | 9900 | 0.091125 | 108642
40-170-45 | 35X35X35 CC Block:Stone Chips:10.5 MPA | Nos | 642.03 | 153936 | 98831530.08 | 1500 | 11 | 16500 | 0.4 | 6600 | 0.042875 | 153936
40-190-30 | 45X45X30 CC Block:Stone Chips:12 MPA | Nos | 932.55 | 40000 | 37302000
40-270-10 | CC Block Placing within 200m | cum | 1586.93 | 9000 | 14282370 | 1500 | 11 | 30000 | 0.3 | 9000
40-270-20 | CC Block Placing within 200m to 500m | cum | 2486.73 | 21000 | 52221330 | 1500 | 11 | 30000 | 0.7 | 21000
40-290-10 | CC Block Dumping within 200m | cum | 2157.1 | 9450 | 20384595 |  | 48 | 0.22917
40-290-20 | CC Block Dumping within 200m to 500m | cum | 2796.3 | 22050 | 61658415 |  | 37 | 0.77083
40-320-15 | Supplying 200kg Geobag 0.133cum | Nos | 353.88 | 417294 | 147672000.72 | 1500 | 37 | 55500 | 1 | 55500 | 0.133 | 417294
40-330-15 | Dumping 200kg Geobag 0.133cum | Nos | 211.15 | 417294 | 88111628.1 | 1500 | 37 | 55500 | 1 | 55500 | 0.133 | 417294
40-550-30 | Supplying and Laying Sand Filter 1:1.5 FM | cum | 1344.22 | 810 | 1088818.2
40-520-20 | Khoa Filter 40mm to 20mm | cum | 4900.41 | 405 | 1984666.05
40-520-30 | Khoa Filter 20mm to 5mm | cum | 5401.45 | 405 | 2187587.25
40-500-40 | Geotextile Filter | Sqm | 286.16 | 8100 | 2317896
40-920 | Cutting Filling Eroded Bank | cum | 248.87 | 5436 | 1352857.32 | 1500 | 27 | 40500 | 0.6 | 24300 | 0.133 | 182706.7669
683305520.45

## Revised_Estimate_Sinnikhali_shr
ItemCode | Description | Unit | Rate | Quantity | Amount
04-180 | Site Prep | sqm | 43.54 | 123840 | 5391993.6
16-100 | Bamboo Profile | Each | 372.04 | 32 | 11905.28
04-120 | BM Pillars | Nos | 1421.49 | 3 | 4264.47
40-180-25 | 45X45X45 CC Block:Stone shingles:10.5 MPA | Nos | 1171.84 | 138272 | 162032660.48 | 1500 | 14 | 21000 | 0.6 | 12600 | 0.091125 | 138272
40-180-45 | 35X35X35 CC Block:Stone shingles:10.5 MPA | Nos | 550.41 | 195919 | 107835776.79 | 1500 | 14 | 21000 | 0.4 | 8400 | 0.042875 | 195919
40-190-30 | 45X45X30 CC Block:Stone Chips:12 MPA | Nos | 932.55 | 40000 | 37302000
40-270-10 | CC Block Placing within 200m | cum | 1586.93 | 9000 | 14282370 | 1500 | 14 | 30000 | 0.3 | 9000
40-270-20 | CC Block Placing within 200m to 500m | cum | 2486.73 | 21000 | 52221330 | 1500 | 14 | 30000 | 0.7 | 21000
40-290-10 | CC Block Dumping within 200m | cum | 2157.1 | 9450 | 20384595 |  | 48 | 0.29167
40-290-20 | CC Block Dumping within 200m to 500m | cum | 2796.3 | 22050 | 61658415 |  | 34 | 0.70833
40-320-15 | Supplying 200kg Geobag 0.133cum | Nos | 353.88 | 383459 | 135698470.92 | 1500 | 34 | 51000 | 1 | 51000 | 0.133 | 383459
40-330-15 | Dumping 200kg Geobag 0.133cum | Nos | 211.15 | 383459 | 80967367.85 | 1500 | 34 | 51000 | 1 | 51000 | 0.133 | 383459
40-550-30 | Supplying and Laying Sand Filter 1:1.5 FM | cum | 1344.22 | 810 | 1088818.2
40-520-20 | Khoa Filter 40mm to 20mm | cum | 4900.41 | 405 | 1984666.05
40-520-30 | Khoa Filter 20mm to 5mm | cum | 5401.45 | 405 | 2187587.25
40-500-40 | Geotextile Filter | Sqm | 286.16 | 8100 | 2317896
40-920 | Cutting Filling Eroded Bank | cum | 248.87 | 5436 | 1352857.32 | 1500 | 27 | 40500 | 0.6 | 24300 | 0.133 | 182706.7669
686722974.21
682869150.4177
-3853823.7923

## Revised_Estimate_Sinnikhali_SCB
ItemCode | Description | Unit | Rate | Quantity | Amount
04-180 | Site Prep | sqm | 43.54 | 123840 | 5391993.6
16-100 | Bamboo Profile | Each | 372.04 | 32 | 11905.28
04-120 | BM Pillars | Nos | 1421.49 | 3 | 4264.47 | [7 empty] | lged_rate_cum*110%
XX-XXX-XX | 45X45X45 Sand Cement CC Block 35 MPA | Nos | 666.95 | 237038 | 158092494.1 | 1500 | 24 | 36000 | 0.6 | 21600 | 0.091125 | 237038 | 7319 | 666.9439
XX-XXX-XX | 35X35X35 Sand Cement CC Block 35 MPA | Nos | 313.8 | 335861 | 105393181.8 | 1500 | 24 | 36000 | 0.4 | 14400 | 0.042875 | 335861 | 7319 | 313.8021
XX-XXX-XX | 45X45X30 Sand Cement CC Block 35 MPA | Nos | 444.63 | 40000 | 17785200 | [9 empty] | 0.06075 | 444.6293
40-270-10 | CC Block Placing within 200m | cum | 1586.93 | 9000 | 14282370 | 1500 | 24 | 30000 | 0.3 | 9000
40-270-20 | CC Block Placing within 200m to 500m | cum | 2486.73 | 21000 | 52221330 | 1500 | 24 | 30000 | 0.7 | 21000
40-290-10 | CC Block Dumping within 200m | cum | 2157.1 | 9450 | 20384595 |  | 48 | 0.5
40-290-20 | CC Block Dumping within 200m to 500m | cum | 2796.3 | 22050 | 61658415 |  | 24 | 0.5
40-320-15 | Supplying 200kg Geobag 0.133cum | Nos | 353.88 | 270677 | 95787176.76 | 1500 | 24 | 36000 | 1 | 36000 | 0.133 | 270677
40-330-15 | Dumping 200kg Geobag 0.133cum | Nos | 211.15 | 270677 | 57153448.55 | 1500 | 24 | 36000 | 1 | 36000 | 0.133 | 270677
40-550-30 | Supplying and Laying Sand Filter 1:1.5 FM | cum | 1344.22 | 810 | 1088818.2
40-520-20 | Khoa Filter 40mm to 20mm | cum | 4900.41 | 405 | 1984666.05
40-520-30 | Khoa Filter 20mm to 5mm | cum | 5401.45 | 405 | 2187587.25
40-500-40 | Geotextile Filter | Sqm | 286.16 | 8100 | 2317896
40-920 | Cutting Filling Eroded Bank | cum | 248.87 | 5436 | 1352857.32 | 1500 | 27 | 40500 | 0.6 | 24300 | 0.133 | 182706.7669
597098199.38
682869150.4177
85770951.0377

## Geo_Bag_Thickness
weight | L(mm) | B(mm) | density(kg/cum) | Volume | area(sqm) | avg_thick(m)
250 | 1250 | 950 | 1502 | 0.16644 | 1.1875 | 0.14016
200 | 1100 | 850 | 1502 | 0.13316 | 0.935 | 0.14241
175 | 1075 | 850 | 1502 | 0.11651 | 0.91375 | 0.12751
125 | 950 | 750 | 1502 | 0.083222 | 0.7125 | 0.1168
110 | 900 | 700 | 1502 | 0.073236 | 0.63 | 0.11625
80 | 850 | 700 | 1502 | 0.053262 | 0.595 | 0.089516
0.56
0.7
0.469
1.029